## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО УК "Экспресс"
Марчан В.Н.
"_____" ____________________ 2020г.
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке жилых домов ООО УК "Экспресс"
к отопительному сезону 2020-2021г.г.
Адрес | Наименование работ | ед.измерения | К-во | Ответственный за выполнение
ул. Масловского, 1 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 46/19/11 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 2547,7/1186/585,4 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Окраска цоколя по периметру здания | м2 | 130 | техник Башлыкова Т.Г.
| 4. Ревизия межэтажных эл.щитов, щитов ВРУ | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 20шт. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 5. Частичный ремонт кровли | м2 | 3 кв.м. | техник Башлыкова Т.Г.
| 6.Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 118 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 7. Ремонт межтамбурных дверей. | шт. | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
| 8. Поверка прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. Масловского,3 | 1. Окраска цоколя по периметру здания | м2 | 130 | техник Башлыкова Т.Г.
| 2. Ремонт межтамбурных дверей. | шт. | 3 | техник Башлыкова Т.Г.
| 3.Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 88 | техник Башлыкова Т.Г.
| 4. Частичный ремонт отмостки | м2 | 10 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5. Ремонт подъездов побелка, покраска | м2 | 889.9 | техник Башлыкова Т.Г.
ул. Масловского, 3а | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 2314,5/1077,6/539,6 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры отопления, горячего и холодного. | шт. | 55/24/11 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных эл.щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 20 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5. Ремонт межтамбурной двери | шт. | 2. | техник Башлыкова Т.Г.
| 6.Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 43 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 7. Частичная замена трубы отопления, запорной арматуры | п.м./шт. | труба ф50-12, ф32-1,5 вентиль ф20-1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 8. Частичная замена трубы горячей воды | п.м. | ф25-3 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 9. Частичный ремонт отмостки | м2 | 5 | техник Башлыкова Т.Г.
ул. Масловского,5 | 1.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 130 | техник Башлыкова Т.Г.
| 2.Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 68 | техник Башлыкова Т.Г.
| 3.Частичный ремонт отмостки | м2 | 10 | техник Башлыкова Т.Г.
| 4.Ремонт межтамбурных дверей | шт | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
ул. Масловского, № 7 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 1946,08/1141,32/620,32 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2.Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 51/24/14 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Частичная замена запорной армтуры | шт | ф76-2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 4. Ревизия межэтажных эл.щитов, щитов ВРУ | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 20 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 5.Частичный ремонт кровли | кв.м. | 2,5. | техник Башлыкова Т.Г.
ул. Масловского, № 7 | 6. Ремонт межтамбурных дверей 3,4 подъезд | шт. | 2. | техник Башлыкова Т.Г.
| 7. Побелка помещения теплового узла в подвале | кв.м. | 83 | техник Башлыкова Т.Г.
| 8.Окраска цоколя по периметру здания. | кв.м. | 130 | техник Башлыкова Т.Г.
| 9. Поверка прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. Масловского № 9 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 2355/1196,02/568 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2.Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления горячего и холодного водоснабжения | шт | 48/24/12 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 130 | техник Башлыкова Т.Г.
| 4. Ревизия межэтажных эл.щитов, щитов ВРУ | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 20 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 5. Частичный ремонт кровли | м2 | 2.5 | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Ремонт межтамбурных дверей 2,3 подъезд | шт | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
| 7. Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 64. | техник Башлыкова Т.Г.
ул. Масловского № 11 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 2012,2/1165,25/660 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Частичная замена вентилей в подвальном помещении, по стоякам (сборки) системы отопления горячего и холодного водоснабжения. |  |  | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 50/24/12 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных электрощитов, щитов ВРУ. | шт | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 20 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 7. Установка новых пластиковых стеклопакеток в подъездах. |  |  | техник Башлыкова Т.Г.
| 8. Штукатурка, шпатлевка, побелка откосов оконных проемов. |  |  | техник Башлыкова Т.Г.
техник Башлыкова Т.Г.
| 10. Ремонт штукатурки стен, потолков в подъездах. |  |  | техник Башлыкова Т.Г.
| 11. Известковая окраска стен, потолков в подъездах |  |  | техник Башлыкова Т.Г.
| 12. Масляная окраска сапожков, дверей поручней, подоконников. |  |  | техник Башлыкова Т.Г.
| 4. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 1,5. | техник Башлыкова Т.Г.
| 15. Ремонт штукатурки цоколя, побелка |  |  | техник Башлыкова Т.Г.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 130 | техник Башлыкова Т.Г.
ул. Масловского № 11 | 6. Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 64. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 7. Замена оконных рам | шт | 16 | техник Башлыкова Т.Г.
ул. Масловского, 22 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 1046,2/619,6/327,3 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 24/12/7. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 10 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичная замена трубы ГВС | п.м. | 2. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 6.Частичный ремонт кровли | кв.м. | 1,5. | техник Башлыкова Т.Г.
| 7. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
| 8. Побелка помещения теплового узла в подвале | кв.м. | 65 | техник Башлыкова Т.Г.
| 9.Поверка прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 10.Ремонт вентиляционных шахт на чердаке | шт | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
ул.Масловского № 24 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 594,8/302,5/152,7 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры , по стоякам системы отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт | 14/7/7. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. то же горячего водоснабжения: ф 20 ф 15 |  |  | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 4. то же холодного водоснабжения: ф 32 ф 25 |  |  | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 5. Замена задвижек отопления: ф50 |  |  | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 7. то же холодного водоснабжения ф 50 |  |  | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. | шт | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 11. Установка пластиковых стеклопакетов в подъездах. |  |  | техник Башлыкова Т.Г.
| 12. Штукатурка, шпатлевка и побелка откосов оконных проемов. |  |  | техник Башлыкова Т.Г.
| 13. Ремонт штукатурки откосов дверных проемов входных в подъезде. |  |  | техник Башлыкова Т.Г.
| 14. Ремонт штукатурки стен, потолка в подъезде. |  |  | техник Башлыкова Т.Г.
| 4. Частичный ремон кровли | м2 | 1. | техник Башлыкова Т.Г.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 49 | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 148 | техник Башлыкова Т.Г.
| 7. Поверка прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 8. Частичная замена трубы горячей воды | п.м. | ф25-5м, отвод ф25-1шт | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул.Масловского № 26 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения. | п.м. | 24/9/7. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 963,4/692/292 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 72 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5. Ремонт межтамбурной двери | шт. | 1 | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Побелка помещения теплового узла в подвале | кв.м. | 158 | техник Башлыкова Т.Г.
| 7.Поверка прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 8. Частичный ремонт отмостки | кв.м. | 5 | техник Башлыкова Т.Г.
| 9. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 3 | техник Башлыкова Т.Г.
ул.Масловского № 28 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 24/12/7. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 963,8/655/292 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных электрощитов,щитов ВРУ. | шт | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 10 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 72 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5. Ремонт межтамбурной двери | шт. | 1 | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 145 | техник Башлыкова Т.Г.
| 7. Поверка прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. Масловского, 30 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 24/12/7. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 963/655/292 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3.Замена вентиля ХВС | шт | ф50-1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 72 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5. Ревизия межэтажных электрощитов, щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 10 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 72 | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Прочиска водосточной системы | п.м. | 30. | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 1.5 | техник Башлыкова Т.Г.
| 7. Побелка помещения теплового узла в подвале | кв.м. | 96 | техник Башлыкова Т.Г.
| 8. Поверка прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. Масловского, 38 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 55/35/15 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 2909,12/1758,56/781,28 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. Масловского, 38 | 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 30 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 2,5. | техник Башлыкова Т.Г.
| 5.Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 3. | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Побелка помещения теплового узла в подвале | кв.м. | 114 | техник Башлыкова Т.Г.
| 7. Замена запорной арматуры отопления | п.м/шт. | труба ф76-30м, ф50-8м, отвод ф76-8шт. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 8. Замена трубы горячеговодоснабжения | п.м. | ф32-80м. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 9.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 202 | техник Башлыкова Т.Г.
ул. Масловского № 40 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 35/20/10 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 2547,7/1186/585,4 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 20 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичная замена запорной арматуры горячего водоснабжения | шт. | ф25-5шт, тройник ф25-5шт, заглушка ф25-5шт, сборка ф20-5шт, тройник ф20-5шт, вентиль ф20-5шт, заглушка ф20-5шт. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 5. Частичная замена трубы горячего водоснабжения | п.м. | ф50-2, отвод ф50-1шт. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 6.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 130 | техник Башлыкова Т.Г.
| 7. Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 110 | техник Башлыкова Т.Г.
| 8.Ремонт кровли | кв.м. | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
| 9. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
ул.Краснопролетарская № 1 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 3130,6/1113,6/700,3 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 50/25/16 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 25 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Ремонт кровли | кв.м. | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
ул.Краснопролетарская № 1 | 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 186 | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Частичная замена трубы отопления | п.м. | труба ф89-5м,ф50-10м, отвод ф50-2шт, | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 7. Ремонт межтамбуных дверей | шт. | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
| 8. Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 158 | техник Башлыкова Т.Г.
| 9. Поверка прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул.Краснопролетарская № 11 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 1513/653,6/466,3 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 26/13/7 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 10 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Ремонт межтамбурной двери | шт. | 1 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5. Ремонт кровли | м2 | 2.5 | техник Башлыкова Т.Г.
| 6.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 72 | техник Башлыкова Т.Г.
| 7. Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 80 | техник Башлыкова Т.Г.
| 8. Поверка прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. Краснопролетарская, 27 | 1. Ревизия запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 1/1/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ремонт кровли | кв.м. | 3 | техник Башлыкова Т.Г.
ул.Краснопролетарская № 33 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 2086,8/1044,4/641,2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 50/30/14 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | п/шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 20 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Замена запорной арматуры отопления | п.м. | ф50-5 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 5. Ремонт межтамбурных дверей | шт | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
| 6.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 145 | техник Башлыкова Т.Г.
| 7. Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 124 | техник Башлыкова Т.Г.
| 8. Поверка прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. Краснопролетарская № 35 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 2652,2/1178/839,6 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 24/13/7 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 25 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | м2 | 0.5 | техник Башлыкова Т.Г.
ул. Краснопролетарская № 35 | 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 195 | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 78.5 | техник Башлыкова Т.Г.
| 7. Поверка прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 8. Ремонт цементной стяжки на чердаке | м2 | 0.2 | техник Башлыкова Т.Г.
| 9. Частичная замена запорной арматуры горячего водоснабжения | шт. | ф25-2шт, тройник ф25-2шт. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. Краснопролетарская № 36 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 1219,6/850,9/550,2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 24/13/7 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 10 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 72 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5. Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 65 | техник Башлыкова Т.Г.
| 6.Поверка прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. Краснопролетарская № 37 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 1973,14/1196,32/627,16 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 44/16/10 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. Краснопролетарская № 37 | 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 230 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5. Замена запорной арматуры горячего водоснабжения | шт. | ф25-2шт, сборка ф25-2шт, заглушка ф25-2 шт. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 6. Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 121 | техник Башлыкова Т.Г.
| 7. Поверка прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. Краснопролетарская № 39 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 1377,12/1150,24/588,28 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 35/20/9 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 198 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5. Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 210 | техник Башлыкова Т.Г.
ул. 2 Пролетарская, 2 | 1. Ревизия запроной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 60/33/16 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м | 3418/1323,8/1026,1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кирпичной кладки вентиляционных шахт | кв.м. | 4. | техник Башлыкова Т.Г.
| 5. Ремонт, сварка труб отопления | п.м. | ф50-2, ф32-7, отвод ф32-4 шт. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. 2 Пролетарская, 2 | 6.Частичная замена запорной арматуры отопления | шт. | ф32-1, сборка ф32-1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 7. Побелка помещения теплового узла в подвале | кв.м. | 121 | техник Башлыкова Т.Г.
| 8.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 202 | техник Башлыкова Т.Г.
| 9. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
ул.2 Пролетарская № 2а | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 48/20/12 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м | 3054,8/1609,4/869,6 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Ремонт коньковой доски | п.м. | 3 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 130 | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 94 | техник Башлыкова Т.Г.
ул.2 Пролетарская № 4 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 50/24/12 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м | 2629,2/918,4/565,5 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
ул.2 Пролетарская № 4 | 5. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 3 | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Частичная замена трубы отопления | п.м. | труба ф25-9,5м., ф50-5м. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 7.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 130 | техник Башлыкова Т.Г.
| 8. Побелка теплового узла в подвальном помещнии | шт. | 1 | техник Башлыкова Т.Г.
ул. 2 Пролетарская № 6 | 1. Ревия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 52/25/14 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м | 3170,8/1476,6/830,1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт коньковой доски | п.м. | 4. | техник Башлыкова Т.Г.
| 5. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
| 6.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 130 | техник Башлыкова Т.Г.
| 7.Частичный ремонт отмостки | м2 | 4 | техник Башлыкова Т.Г.
| 8.Поверка прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 9. Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 55 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. 2 Пролетарская № 8 | 1. Ревия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 44/24/12 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м | 2522,8/1288/536 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. 2 Пролетарская № 8 | 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Побелка помещения теплового узла в подвале | кв.м. | 43 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 130 | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
ул. 2Пролетарская № 10 | 1. Ревия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 56/26/12 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м | 2126/1521/749 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 130 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5. Частичный ремонт кровли | м2 | 3. | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 78. | техник Башлыкова Т.Г.
| 7. Частичный ремонт отмостки | м2 | 20. | техник Башлыкова Т.Г.
ул. 2 Пролетарская № 12 | 2. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 56/24/12 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м | 2426,8/979,6/684,8 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 130 | техник Башлыкова Т.Г.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 5. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Частичный ремонт кровли | м2 | 3 | техник Башлыкова Т.Г.
| 7. Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 113 | техник Башлыкова Т.Г.
ул. 2 Пролетарская № 14 | 1. Ревия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 48/24/12 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м | 2426,8/979,6/684,8 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Побелка помещения теплового узла в подвале | кв.м. | 59 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5. Ремонт кровли | кв.м. | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Частичный ремонт отмостки | кв.м. | 5 | техник Башлыкова Т.Г.
| 7. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2. | техник Башлыкова Т.Г.
| 9.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 130 | техник Башлыкова Т.Г.
ул. 2 Пролетарская № 16 | 1. Ревия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 24/12/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м | 1214/799,2/470,4 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Частичный ремонт кровли | м2 | 2.5 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 72 | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 45 | техник Башлыкова Т.Г.
| 7. Поверка прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. 2 Пролетарская № 18 | 1. Ревзия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 24/12/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м | 1218/939,2/471 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Ремонт кровли | кв.м. | 1 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5. Ремонт межтамбурной двери | шт. | 1 | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Окраска цоколя по периметру здания | кв.м. | 72 | техник Башлыкова Т.Г.
| 7. Побелка помещения теплового узла в подвале | кв.м. | 58 | техник Башлыкова Т.Г.
| 8. Поверка прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 9. Замена вентиля ХВС | шт | ф50 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. 2 Пролетарская № 20 | 1. Ревзия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 74/37/19 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м | 2734,1/1268,4/1179 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Частичный ремонт кровли | кв.м. | 3 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5.Частичная замена запорной арматуры отопления | шт | ф50-2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. 2 Пролетарская № 20 | 6.Частичная замена трубы отопления | п.м. | ф50-4 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 7.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 202 | техник Башлыкова Т.Г.
| 8. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
| 9. Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 110 | техник Башлыкова Т.Г.
ул. 2 Пролетарская № 22 | 1. Ревзия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 50/24/12 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м | 2100,6/1114,6/561 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Ремонт кровли | кв.м | 3 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5. Окраска цоколя по периметру здания | кв.м. | 130. | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Частичная замена трубы отопления | кв.м. | ф32-8 м, отвод ф32-4шт. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 7. Побелка помещения теплового узла в подвале | кв.м. | 103. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. 2 Пролетарская№ 26 | 1. Ревзия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 26/12/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м | 1213,8/629/351 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. 2 Пролетарская№ 26 | 4.Ремонт кровли | кв.м | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5.Частичная замена запорной арматуры ХВС | шт. | ф50-1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 6. Замена трубы ГВС | п.м. | ф32-4 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 7.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 72 | техник Башлыкова Т.Г.
| 8. Побелка помещения теплового узла в подвале | кв.м. | 62 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 9. Поверка прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 10. Ремонт межтамбурной двери | шт | 1 | техник Башлыкова Т.Г.
ул. 2 Пролетарская № 28 | 1. Ревия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения | шт. | 26/12/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м | 1213,1/954,8/490 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных эл.щитов и щитов ВРУ | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Частичный ремонт кровли | кв.м. | 1.5 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5. Окраска цоколя по периметру здания | кв.м. | 72. | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Побелка помещения теплового узла в подвале | кв.м. | 62. | техник Башлыкова Т.Г.
| 7. Поверка прибора учета тепловой энергии | шт | 1. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. Аллейная № 25 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 24/12/7. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м | 1271/833/552 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 72 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5.Частичный ремонт кровли | кв.м. | 1.5 | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Побелка помещения теплового узла в подвале | кв.м. | 66. | техник Башлыкова Т.Г.
| 7. Поверка прибора учета тепловой энергии | шт. | 1 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. Аллейная № 27 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 24/12/7. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м | 1271/833/552 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 72 | техник Башлыкова Т.Г.
| 5. Ремонт кровли | м2 | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
| 6. Ремонт межтамбурной двери | шт. | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
| 7. Побелка помещения теплового узла в подвале | м2 | 117 | техник Башлыкова Т.Г.
| 8. Поверка прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. 2-я Знаменская, 4 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 24/6/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 1145,4/639/400,5 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
| 5. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 2 | техник Ходакова Л.И.
ул. 2-я Знаменская, 4-а | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 20/6/5. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 1145,4/639/400,5 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Ремонт межтамбурной двери | шт | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 0.5 | техник Ходакова Л.И.
| 7. Ремонт подъездов (побелка, покраска) | кв.м. | 445 | техник Ходакова Л.И.
ул.2-я Знаменская № 6 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 24/6/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 1145/659,2/410 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
| 5. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 7.Частичный ремонт кровли | кв.м. | 1.5 | техник Ходакова Л.И.
| 8.Частичная замена запорной арматуры отопления | шт. | ф20-2, резьба ф20-2, ф15-2, резьба ф15-2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. 2-я Знаменская, 8 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 24/6/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 1101,2/636,04/359,2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | п.м. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 2.5 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 7. Ремонт подъездов (побелка, покраска) | кв.м. | 445 | техник Ходакова Л.И.
ул.2-я Знаменская № 10 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 24/6/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 1143,4/633/1023,6 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 0.5 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
| 6.Частичная замена кабеля | п.м./шт. | провод СИП 4х35-40м, гоф. Труба ф32-35 м. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 7. Ремонт подъездов (побелка, покраска) | кв.м. | 445 | техник Ходакова Л.И.
| 8. Ремонт межтамбурной двери | шт. | 1 | техник Ходакова Л.И.
ул. 2 Знаменская, 12 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 30/6/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 602/496/309 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | м2 | 3 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 7. Ремонт канализационных труб | п.м. | ф110-3м, тройник ф110-1шт. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 8. Ремонт подъездов (побелка, покраска) | кв.м. | 265 | техник Ходакова Л.И.
ул.2-я Знаменская № 14 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 24/6/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 1143,4/633/390,6 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
| 5. Час тичный ремонт кровли | м2 | 1,5. | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт подъездов (побелка, покраска) | м2 | 445. | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт межтамбурной двери | шт | 1. | техник Ходакова Л.И.
ул. 2-я Знаменская, 26 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления и холодного водоснабжения. | шт. | 30.1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 546,8/247,2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Частичный ремонт кровли | м2 | 3. | техник Ходакова Л.И.
| 6. Частичная замена трубы ХВС | п.м. | ф32-4м | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. 2 Знаменская № 28 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления и холодного водоснабжения. | шт. | 30/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 546,8/247,2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. 2 Знаменская № 28 | 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
| 5. Ремонт межтамбурных дверей | шт | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 6.Частичный ремонт кровли | м2 | 1.5 | техник Ходакова Л.И.
ул.2-я Знаменская № 30 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления и холодного водоснабжения. | шт. | 15.6 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 728,62/130,34 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 5. Окраска цоколя по периметру здания | кв.м. | 48 | техник Ходакова Л.И.
ул.Знаменская № 36 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 30/10/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 1030,2/637,3/384,2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 68 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Частичная замена запорной арматуры отопления | шт. | ф20-1, ф15-1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 7. Ремонт подъездов (побелка, покраска) | кв.м. | 445. | техник Ходакова Л.И.
| 8. Монтаж светильников в подъездах | шт. | 12. | техник Ходакова Л.И.
ул.Знаменская № 38 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 30/10/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 1030,2/637,4/384,2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 68 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Ремонт межтамбурной двери 1,2 подъезд | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Частичный ремонт кровли | м2 | 1,5. | техник Ходакова Л.И.
| 7. Ремонт подъездов (побелка, покраска) | м2 | 445. | техник Ходакова Л.И.
ул.Знаменская № 40 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 30/10/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 1030,2/631,4/293,2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 68 | техник Ходакова Л.И.
| 5. Частичный ремонт кровли | м2 | 2,5. | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт подъездов (побелка, покраска) | м2 | 445. | техник Ходакова Л.И.
ул. Знаменская № 66 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления и холодного водоснабжения. | шт. | 25/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 570,2/247,2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. Знаменская № 66 | 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 68 | техник Ходакова Л.И.
| 5. Частичный ремонт кровли | м2 | 2,5. | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
ул. Знаменская, № 68 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления и холодного водоснабжения. | шт. | 30/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 570,2/247,2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 68 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Ремонт межтамбурных дверей | шт | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 1,5. | техник Ходакова Л.И.
ул.Знаменская № 70-а | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления и холодного водоснабжения. | шт. | 30/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 709,9/229 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Частичный ремонт кровли | кв.м. | 0,5. | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 68 | техник Ходакова Л.И.
ул. Знаменская № 79 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 30/10/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения |  | 1081/720,68/300,34 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. Знаменская № 79 | 4. Ремонт водосточных труб | шт. | отвод - 4 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 78 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 7. Ремонт подъездов (побелка, покраска) | м2 | 445. | техник Ходакова Л.И.
ул. Знаменская № 81 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 30/10/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 1081/720,68/30,34 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | п.м/ шт | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Ремонт водосточной системы | шт. | отвод ф120 -4шт, | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 78 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Частичный ремонт коньковой доски | п.м. | 2.5 | техник Ходакова Л.И.
| 7. Ремонт подъездов (побелка, покраска) | кв.м. | 445. | техник Ходакова Л.И.
ул. Знаменская № 83 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. | шт. | 35/12/10 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления, горячего и холодного водоснабжения | п.м. | 2130,6/1304,2/657 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. | п.м/ шт | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Ремонт водосточной системы | шт. | отвод ф120- 3шт. | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 130 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт межтамбурной двери | шт. | 1 | техник Ходакова Л.И.
| 7.Ремонт подъездов (побелка, покраска) | м2 | 885. | техник Ходакова Л.И.
| 8. Частичная замена запорной арматуры | шт. | ф50-2, ф20-2, ф15-1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. Знаменская № 93 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления и холодного водоснабжения. | шт. | 10/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 550,88/132 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. Знаменская № 93 | 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 2. | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
| 6.Ремонтмежтамбурной двери | шт. | 1. | техник Ходакова Л.И.
| 7. Ремонт площадки перед входом в подъезд | м2 | 1,5. | техник Ходакова Л.И.
ул. Знаменская № 95 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления и холодного водоснабжения. | шт. | 10/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 550,88/132 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | м2 | 1,5. | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
ул. Знаменская № 99 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления и холодного водоснабжения. | шт. | 10/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 550,88/132 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
| 5. Ремонт межтамбурной двери | шт. | 1 | техник Ходакова Л.И.
ул. Знаменская № 103 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления и холодного водоснабжения. | шт. | 21/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 728,62/130,34 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
| 5. Ремонт межтамбурной двери | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Частичный ремонт шиферной кровли | п.м. | 2.5 | техник Ходакова Л.И.
ул. Знаменская № 105 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления и холодного водоснабжения. | шт. | 21/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 728,62/130,34 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
| 5. Частичный ремонт кровли | м2. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт межтамбурной двери | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
ул. Знаменская № 107 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления и холодного водоснабжения. | шт. | 21/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 728,62/130,34 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
| 5. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 3 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт межтамбурной двери | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 7. Ремонт канализационного стояка в квартире №2 | п.м. | ф110-2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. Знаменская № 109 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления и холодного водоснабжения. | шт. | 21/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 728,62/130,34 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
| 6.Ремонт межтамбурных дверей | шт | 2 | техник Ходакова Л.И.
ул. Индустриальная № 1 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления и холодного водоснабжения. | шт. | 10/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения |  | 550,88/132 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Ремонт межтамбурной двери | шт. | 1 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
ул. Индустриальная № 4 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления и холодного водоснабжения. | шт. | 13/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения |  | 728/62/130,34 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Ремонт межтамбурной двери | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
ул. Индустиальная № 6 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления и холодного водоснабжения. | шт. | 13/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения |  | 728/62/130,34 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт межтамбурной двери | шт | 2 | техник Ходакова Л.И.
ул. Индустриальная, 8 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления и холодного водоснабжения. | шт. | 15/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 796,8/174,1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | м2 | 3 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
| 6.Ремонт межтамбурной двери | шт | 1 | техник Ходакова Л.И.
ул.Индустриальная № 10 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отпления и холодного водоснабжения | шт. | 24/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 525,8/317,2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичная замена трубы отопления | п.м. | ф50-6, ф20-2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 5.Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 6.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 58 | техник Ходакова Л.И.
ул.Кржижановского № 1 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления и холодного водоснабжения | шт. | 13/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 728,62/101,17 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Окраска цоколя по периметру здания | кв.м. | 47 | техник Ходакова Л.И.
ул. Кржижановского № 3 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления и холодного водоснабжения | шт. | 13/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 728,62/101,17 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 2.5 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 47 | техник Ходакова Л.И.
| 6.Ремонт межтамбурных дверей | шт | 2 | техник Ходакова Л.И.
ул. Кржижановского, № 4 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления и холодного водоснабжения | шт | 6/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 738,65/135 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 3. Частичный ремонт кровли | м2 | 3. | техник Ходакова Л.И.
| 4.Окраска цоколя по периметру здание, ремонт штукаутрки цоколя | кв.м. | 47 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Ремонт подъездов (покраска) | м2 | 216 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Частичный ремонт отмостки | м2 | 2.5 | техник Ходакова Л.И.
ул. Кржижановского № 5 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления и холодного водоснабжения | шт. | 13/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 728,62/101,17 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 1.5 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания | м2 | 47 | техник Ходакова Л.И.
| 6.Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
ул. Кржижановского, № 6 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления и холодного водоснабжения | шт. | 6/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 738,65/135 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | м2 | 3 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 6.Ремонт подъездов (покраска) | м2 | 216 | техник Ходакова Л.И.
| 7. Ремонт штукатурки цоколя, окраска по периметру здания | м2 | 47 | техник Ходакова Л.И.
ул. Кржижановского № 7 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления и холодного водоснабжения | шт. | 13/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 728,62/101,17 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 6.Окраска цоколя по периметру здания | м2 | 47 | техник Ходакова Л.И.
ул. Кржижановского, № 8 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления и холодного водоснабжения | шт. | 6/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 738,65/135 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичная замена запорной арматуры на ХВС | шт. | ф50-2, ф15-2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 5.Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт подъездов (покраска) | м2 | 220 | техник Ходакова Л.И.
| 7. Ремонт штукатурки цоколя, окраска по периметру здания | м2 | 47 | техник Ходакова Л.И.
ул. Кржижановского № 9 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления и холодного водоснабжения | шт. | 13/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 728,62/101,17 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 2.5 | техник Ходакова Л.И.
| 4. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 47 | техник Ходакова Л.И.
ул. Кржижановского № 11 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления и холодного водоснабжения | шт. | 13/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 728,62/101,17 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 2.5 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 47 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт межтамбурных дверей | шт | 2 | техник Ходакова Л.И.
ул. Кржижановского № 13 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления и холодного водоснабжения | шт. | 20/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 816,8/122,1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 47 | техник Ходакова Л.И.
| 5. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 3. | техник Ходакова Л.И.
| 6. Частичный ремонт отмостки | кв.м. | 3. | техник Ходакова Л.И.
ул. Кржижановского № 15 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления и холодного водоснабжения | шт. | 20/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 824/122 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 47 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 3. | техник Ходакова Л.И.
ул. Кржижановского № 17 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления и холодного водоснабжения | шт. | 20/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 816,8/122 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 2.5 | техник Ходакова Л.И.
| 6.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 47 | техник Ходакова Л.И.
| 7. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 8. Частичное разрушение отмостки | кв.м. | 3. | техник Ходакова Л.И.
ул. Крижановского № 19 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления и холодного водоснабжения | шт. | 35/9 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 1406,96/532,2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 2.5 | техник Ходакова Л.И.
| 5. Частичная замена трубы отопления | п.м. | ф32-3 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 6.Ремонт водосточных труб | шт. | труба ф120-2шт. | техник Ходакова Л.И.
| 7.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 65 | техник Ходакова Л.И.
| 8. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 3 | техник Ходакова Л.И.
| 9. Монтаж светильников в подъездах | шт. | 17 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 10. Ремонт подъездов (побелка, покраска) | м2 | 580. | техник Ходакова Л.И.
ул. Крижановского № 21 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления и холодного водоснабжения | шт. | 35/9. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 1394,96/553 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 3 | техник Ходакова Л.И.
| 5. Ремонт водосточных труб | шт. | отвод ф120-2 | техник Ходакова Л.И.
| 6.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 65 | техник Ходакова Л.И.
ул. Крижановского № 21 | 7. Монтаж светильников в подъездах | шт. | 17 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 8. Ремонт подъездов (побелка, покраска) | кв.м. | 580 | техник Ходакова Л.И.
ул.Петина № 126 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления и холодного водоснабжения | шт. | 26/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 728,62/130,34 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 3.5 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 64 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
ул.Петина № 128 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления и холодного водоснабжения | шт. | 26/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 728,62/130,34 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 3. | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 64 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
ул. Петина № 130 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления и холодного водоснабжения | шт. | 26/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 728,62/130,34 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 2 | техник Ходакова Л.И.
ул. Петина № 130 | 5. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 6.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 64 | техник Ходакова Л.И.
ул. Петина № 132 | 1. Ревизия запорной арматуры по стоякам отопления и холодного водоснабжения | шт. | 26/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 728,62/130,34 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Частичный ремонт кровли | м2 | 3. | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 64 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт межтамбурной двери | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 7. Ремонт площадки перед входом в подъезд | м2 | 1.5 | техник Ходакова Л.И.
| 8. Замена запорной арматуры отопления | шт. | ф40-1, ф32-2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 9. Замена трубы отопления | п.м. | ф20-6м. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. Петина № 147 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 824,04/325 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, холодного водоснабжения. | шт. | 26/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Частичный ремонт кровли | м2 | 3.5 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 64 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 7. Ремонт площадки перед входом в подъезд | м2 | 3 | техник Ходакова Л.И.
| 8. Ремонт канализационного стояка | п.м. | труба ф100-0,5, манжет ф100-1шт, переход ф100-1шт, тройник ф100-1шт, заглушка ф100-1шт. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. Петина № 149 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 766,4/360 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, холодного водоснабжения. | шт. | 26/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Частичный ремонт кровли | кв.м. | 1.5 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 64 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
ул. Петина № 151 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 1308,24/484 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, холодного водоснабжения. | шт. | 26/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 64 | техник Ходакова Л.И.
| 5. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт шиферной кровли | м2 | 2.5 | техник Ходакова Л.И.
ул.Калинина № 123 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 1610,63/534,5 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, холодного водоснабжения. | шт. | 45/10. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | м2 | 2.5 | техник Ходакова Л.И.
ул.Калинина № 123 | 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 78 | техник Ходакова Л.И.
| 7.Частичная замена запорной арматуры отопления | шт. | ф25-6, ф15-6, ф32-1, ф20-3, ф40-1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 8. Частичная замена трубы отопления | п.м. | ф25-5, ф40-18м, ф32-21м. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 9. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 10. Ремонт подъездов (побелка, покраска) | м2 | 965 | техник Ходакова Л.И.
| 11. Монтаж светильников в подъездах | шт. | 24 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул.Калинина № 125 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 1398/557,2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, холодного водоснабжения. | шт. | 30/9. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | п.м. | 3 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 68 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 3 | техник Ходакова Л.И.
| 7. Монтаж светильников в подъездах | шт. | 15 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 8. Ремонт подъездов (побелка, покраска) | м2 | 650 | техник Ходакова Л.И.
ул. Калинина № 125а | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 1398/557,2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, холодного водоснабжения. | шт. | 30/9. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 68 | техник Ходакова Л.И.
ул. Калинина № 125а | 5. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 3 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Частичный ремонт кровли | м2 | 1.5 | техник Ходакова Л.И.
| 7. Монтаж светильников в подъездах | шт. | 15 | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 8. Ремонт подъездов (побелка, покраска) | м2 | 650 | техник Ходакова Л.И.
ул. Калинина № 140 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 820,2/370,2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, холодного водоснабжения. | шт. | 26/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | п.м. | 2.5 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 68 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт межтамбурных дверей | шт. | 2. | техник Ходакова Л.И.
ул. Калинина № 142 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 820,2/364,5 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, холодного водоснабжения. | шт. | 26/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4. Частичный ремонт кровли | м2 | 2.5 | техник Ходакова Л.И.
| 5.Ремонт межтамбурной двери | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 6.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 68 | техник Ходакова Л.И.
ул. Калинина № 144 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 832,2/388,2 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, холодного водоснабжения. | шт. | 26/6. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 4.Окраска цоколя по периметру здания. | м2 | 68 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Ремонт межтамбурной двери | шт. | 2 | техник Ходакова Л.И.
| 6. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 2.5 | техник Ходакова Л.И.
ул. Водопроводная, 4 | 1. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 3 | техник Башлыкова Т.Г.
| 2. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. Труда № 13 | 1. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 2.5 | техник Башлыкова Т.Г.
| 2. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. Масловского, 46 | 1. Частичный ремонт кровли | кв,м. | 3 | техник Башлыкова Т.Г.
| 2. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 3. Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения. | шт. | 1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. Масловского, № 48 | 1. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 1.5 | техник Башлыкова Т.Г.
| 2. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 3. Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения. | шт. | 1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. Масловского, № 50 | 1. Частичный ремонт шиферной кровли. | кв.м. | 3.5 | техник Башлыкова Т.Г.
| 2. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 3. Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения. | шт. | 1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. Масловского, № 52 | 1. Частичный ремонт шиферной кровли. | м2 | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
| 2. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 3. Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения. | шт. | 1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул.Масловского № 56 | 1. Ремонт конкьковой доски | п.м. | 3 | техник Башлыкова Т.Г.
| 2. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 3. Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения. | шт. | 1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. Масловского, № 60 | 1. Ремонт шиферной кровли | кв.м. | 3 | техник Башлыкова Т.Г.
| 2. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 3. Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения. | шт. | 1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. Масловского, № 62 | 1. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 5 | техник Башлыкова Т.Г.
| 2. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 3. Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения. | шт. | 1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. Масловского, № 64 | 1. Ремонт шиферной кровли | кв.м. | 1.5 | техник Башлыкова Т.Г.
| 2. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 3. Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения. | шт. | 1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. Масловского, № 66 | 1. Осмотр, текущий ремонт трубопровода отопления и холодного водоснабжения | п.м. | 563,4/202,9 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия запорной арматуры по стоякам системы отопления, холодного водоснабжения. | шт. | 30/1. | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Частичный ремонт шиферной кровли | кв.м. | 0.5 | техник Башлыкова Т.Г.
| 4. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. Масловского, № 68 | 1. Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения. | шт. | 1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 2. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
ул. Масловского, № 70 | 1. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 2. Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения. | шт. | 1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. Масловского, № 72 | 1. Частичный ремонт конкьковой доски. | п.м. | 2 | техник Башлыкова Т.Г.
| 2. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 3. Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения. | шт. | 1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. Масловского, № 76 | 1. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 2. Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения. | шт. | 1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. Масловского, № 78 | 1. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 2. Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения. | шт. | 1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
| 3. Частичный ремонт кровли | кв.м. | 1.5 | техник Башлыкова Т.Г.
ул. Масловского, № 80 | 1. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 2. Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения. | шт. | 1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.
ул. Масловского, № 82 | 1. Ремонт шиферной кровли | м2 | 1.5 | техник Башлыкова Т.Г.
| 2. Ревизия электрических сетей в подъездах | шт. | Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. | Гл. энергетик Коронотов Б.М.
| 3. Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения. | шт. | 1 | мастер по эксплуатации Болявина Н.И.

## Лист2
Реестр показаний по эл.энергии дома № 26 по ул. 2-я Пролетарская
№ кв. | Ф.И.О. | показания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30