    ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Калинина, д. 142
г. Нижнеудинск




                                         «17» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :    
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 68 м2 (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	

	-
	Подъезд
	Ремонт, штукатурка, побелка потолка 1 подъезд 0,7 кв.м.          (до 01.08.21)


	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей. ( до 01.09.21)

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры ( до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы. (до 01.09.21). 

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры. Теплоизоляция труб отопления.     ( до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение, подъезд
	Ревизия эл.щита ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. Установка светильников в подъездах (светильник -8шт., провод АВВГ 2х2,5-20м, гофра -20м.) (до 01.09.21)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Калинина, д. 142
г. Нижнеудинск




                                         «17» марта 2022г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	68 м2
	Окраска цоколя по периметру здания.
	01.06.21

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления и холодного водоснабжения.


	 Ревизия запорной арматуры ХВС– 6 шт. 

Ревизия запорной арматуры отопления – 26 шт. Теплоизоляция труб отопления.


	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления)
	01.09.21

	3
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.21

	4
	Межтамбурные двери имеют наружные повреждения. 


	2 шт.


	Текущий ремонт 
	01.09.21


	5
	Ремонт, штукатурка, побелка потолка 1 подъезд
	0,7 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.08.21

	6
	Установка светильников в подъездах 
	светильник -8шт., провод АВВГ 2х2,5-20м, гофра -20м
	Текущий ремонт
	01.09.21


   Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
  Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.     

