ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Пролетарская, д. 20
г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.
	5 под.
	6 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	
	
	

	-
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 202 м2. (до 15.05.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт коньковой доски 12 п.м. (до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	Ремонт ступени на крыльце 6 подъезд 0,8 кв.м. (до 01.09.23)

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.07.23)

	-
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	

	-
	Система ГВС
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия, частичная замена запорной арматуры, сварка труб. (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры по стоякам (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия  запорной арматуры, частичная замена                      (вентиль ф20-2шт). (до 01.09.23) 

	
	Электрические сети  
	
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Плавкая вставка -1шт, сжим прокалывающий 1шт. (до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Пролетарская, д.20

г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	202 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	15.05.23

	2
	Требуется частичный ремонт коньковой доски

	14 п.м.
	Текущий ремонт кровли.
	01.07.23

	3
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения, частичная замена. 

	Ревизия запорной арматуры ГВС- 37 шт.  Теплоизоляция труб ГВС. Запорная арматура ХВС- 19 шт., 

Ревизия запорной арматуры отопления – 74 шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры)
	01.09.23

	4
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. Плавкая вставка -1шт, сжим прокалывающий-1шт.

	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.23

	5
	Ремонт межтамбурных дверей
	2 шт. 


	Текущий ремонт 
	01.07.23

	6
	Частичная замена запорной арматуры отопления 
	Вентиль ф20-2шт.


	Текущий ремонт 
	01.09.23

	7
	Ремонт ступени на крыльце 6 подъезд 
	0,8 кв.м.

	Текущий ремонт 
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

