ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Масловского, д. 1
г. Нижнеудинск




                                         «05» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	

	
	Отмостка
	Частичный ремонт отмостки 30 кв.м. (до 01.09.21)

	
	Цоколь здания
	Окраска цоколя по периметру здания 130м2. (до 15.05.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт коньковой доски 6п.м. (до01.07.21)

	-
	Подъезд
	
	
	
	

	-
	Ремонт подъездов
	Ремонт подъездов (побелка, покраска) (до 01.09.21)

	
	Подвал
	

	-
	Межтамбурные двери
	

	
	Инженерное оборудование
	
	
	
	

	2
	Система ГВС
	
	
	
	

	-
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры ГВС, частичная замена трубы ф50-8м, отвод ф50-2шт. (до 01.09.21)

	
	Система ХВС
	
	
	
	

	-
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры.  (до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.21)

	
	Электрические сети
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных шиитов и щитов ВРУ.  Профилактика внутридомовых эл. сетей.

(до 01.09.21)

	
	-подъезд
	

	
	
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 1

г. Нижнеудинск




                                         «05» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря цвета окрашенного слоя  цоколя
	130 м2
	Окраска цоколя
	15.05.21

	2
	Необходимо провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения. Частично произвести замену труб ГВС.
	Ревизия запорной арматуры ГВС- 19 шт. Частичная замена трубы ф50-8м, отвод ф50-2шт. Запорная арматура ХВС- 11 шт. 

Ревизия запорной арматуры отопления – 46 шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, частичная замена труб ГВС)
	01.09.21

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах.


	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.21

	4.
	Требуется ремонт коньковой доски
	6 п.м.


	Частичный ремонт кровли.


	01.09.21

	5
	Повреждение известкового слоя стен в подъездах, окрашенного слоя сапожков в подъездах, ограждений лестничного марша


	890 кв.м.
	Ремонт подъездов, побелка покраска.
	01.09.21

	6
	Частичный ремонт отмостки


	30 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

