   ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Калинина, д. 123
г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.

	1
	Конструктивные  элементы здания
	
	
	

	-
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 78 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 1,5кв.м..(до 01.08.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей ( до 01.08.23)

	-
	Чердачный люк
	

	
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия, частичная замена запорной арматуры ф50-1шт.                   ( до 01.09.23)

	
	-подвальное помещение
	

	
	Канализационные сети
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.08.23) 

	
	Система отопления 
	
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия, замена запорной арматуры, сварка труб отопления, теплоизоляция труб отопления. (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	
	

	
	- подвальное помещение, подъезд
	 Профилактика внутридомовых эл. сетей. Плавкая вставка -2шт. (01.09.23)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Калинина, д. 123
г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	78 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Требуется ремонт шиферной кровли

	1,5 кв.м.
	Частичный ремонт кровли
	01.08.23

	3
	Провести ревизию запорной арматуры отопления и холодного водоснабжения, частичная замена трубы холодного водоснабжения. 
	 Ревизия запорной арматуры ХВС– 10 шт. 

Ревизия запорной арматуры отопления – 45 шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления)
	01.09.23

	5
	Замена запорной арматуры холодного водоснабжения 
	Ф50-1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	4
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 

Плавкая вставка-2шт.
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.23

	5
	Межтамбурные двери имеют наружные повреждения. 
	2 шт.

	Текущий ремонт (ремонт межтамбурных дверей)
	01.09.23


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.     

