             ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Знаменская, д. 109
г. Нижнеудинск




                                         «15» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 58 м2 (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 1,5 кв.м. ( до 01.08.21)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей  (до 01.08.21)

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры ( до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия  запорной арматуры, сварка труб отопления. Теплоизоляция труб отопления.  ( до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ремонт внутридомовых эл. сетей, частичный ремонт эл. проводки. ( до 01.09.21)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их 

отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Знаменская, д. 109
г. Нижнеудинск




                                         «15» марта 2021г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Требуется ремонт шиферной кровли.


	2 кв.м.
	Частичный ремонт кровли.
	01.08.21

	2
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	58 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	3
	Провести ревизию запорной арматуры холодного водоснабжения и отопления. 


	Ревизия, замена запорной арматуры отопления -21шт. 
Ревизия запорной арматуры ХВС – 1шт.

	Текущий ремонт (ревизия запорной арматуры)
	01.09.21

	4
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.21

	5
	Требуется ремонт межтамбурных дверей.
	2 шт.
	Ремонт межтамбурных дверей
	01.09.21


             Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

