ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Пролетарская, д. 2
г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :         
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.
	5 под.
	6 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	
	
	
	

	-
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 202 м2. (до 15.05.23)

	-
	Кровля
	Ремонт коньковой доски 04 п.м. (до 01.07.23)                            

	
	Подвал
	

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	

	
	Подвал
	

	-
	Система ГВС
	
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. Сварка труб . (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	
	
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. Сварка труб холодной воды. Частичная замена запорной арматуры ф25-1шт.                          (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	
	
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, частичная замена вентиль ф20-4шт. Промывка и гидравлические испытания системы отопления (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия  межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ Профилактика внутридомовых эл. сетей. Плавкая вставка- 4шт, сжим прокалывающий- 1шт.(до 01.08.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Пролетарская, д.2

г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.                                                                     
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:
	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя 


	202 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	15.05.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения. 
	Ревизия запорной арматуры ГВС- 33 шт. Сварка труб горячего водоснабжения. Ревизия запорной арматуры отопления – 60 шт, Ревизия запорной арматуры ХВС - 26шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб, частичная замена)
	01.09.23

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах.  Частичная замена – плавкая вставка -4шт, сжим прокалывающий-1шт.

	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.08.23

	4 
	Частичная замена запорной арматуры отопления

	Вентиль ф20-4шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	5
	Частичная замена запорной арматуры холодного водоснабжения
	Ф25-1шт.
	Текущий реомнт
	01.09.23

	6
	Частичный ремонт коньковой доски


	4 п.м.
	Текущий ремонт
	01.07.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

