    ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Знаменская, д. 99
. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.

При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ:
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.



	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Цоколь
	Окраска цоколя 58 м2 (до 01.06.23)

	-
	Отмостка 
	Частичный ремонт отмостки 8 кв.м. (до 01.09.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт  межтамбурной двери (01.09.23)

	-
	Лестничные площадки и марши
	
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры на стояке ХВС. Частичная замена трубы ф32-2м. в тамбуре.  (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры на стояках отопления, сварка труб отопления.  (до 01.09.23)

	
	- чердачное помещение
	

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
-подъезд
	Частичный ремонт эл. проводки. Сжим прокалывающий – 1шт. ( до 01.09.23)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Знаменская, д. 99
г. Нижнеудинск




                                         «20» марта  2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                                                           .                                                           
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	58 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры на стояках отопления, холодного водоснабжения.
	Запорная арматура ХВС – 1 шт.
Запорная арматура на стояках отопления – 10 шт.

Сварка труб отопления. Теплоизоляция труб отопления

	Текущий ремонт (сварка, ревизия запорной арматуры)
	01.09.23

	3
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома. 

	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. Сжим прокалывающий – 1шт.

	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома. 
	01.09.23

	4
	Ремонт межтамбурной двери
	1 шт.
	Текущий ремонт 
	01.09.23

	5
	Частичная замена трубы холодного водоснабжения, тамбур
	Труба ф32-2м.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	6
	Частичный ремонт отмостки
	8 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.23


             Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

